## 北京现场作业内容
| 功能 | Status | 功能概要 | comment
IC卡读卡器 | 配置读卡器 |  | 设置网关和IP地址，设置广播三次，设置读卡器编号 | 读卡器和打印机名要注册在webserver的数据库中
Cups服务端 | 配置服务器 | 未开始 | 修改配置文件，设定cups服务器IP地址和端口，设置访问Web服务器的URL
|  | 未开始 | 修改系统环境变量，设置共享打印机
|  | 未开始 | 获取通用机适配合格的cups版本源代码及安装软件包，将代码merge到该版本，并编译，打包 | 安装cups时需要的依存库一并安装。 有可能没有适配的cups软件包，那么需要自己给各个库打到安装包里。
|  | 未开始 | 安装奔图打印机驱动，需要ppd文件 | 向cups里添加打印机，同时指定打印机的中文名称
打印客户端 | 用户登录、退出 | 未开始 | 1.用户插入Key盘时，取得用户省份ID；并以此身份ID与Web管理端通信，取得当前用户的状态； 2.用户拔出Key盘时，注销当前用户的状态。 | 打印/审批等状态应随用户的登录/注销做出相应的变化
| 用户UI | 实装 | 现在使用的UI是临时的，主要目的适用于调试；是否需要，如不需要则删除 | 此部分的修改，代码部分工作量很小，但是需要讨论消息显示的文字内容及替换合适的图标/图片
| 系统菜单 | 实装 | 系统菜单项，是否需要
| 消息提示（图片，文字） | 实装 | 显示给用户的提示消息文字，没有经过仔细斟酌 使用的图片是否合适，
安装部署 | deb安装包的构建 | 未开始 | 一键安装软件的deb格式蛋安装包 数字签名 | 由于在专用机上安装软件（依赖的程序库）有严格的限制，目前在普通的linux上制作deb安装包的方法，不适用；需要在开发机上制作及调试；并在专用机上测试

## 大连作业内容
| 功能 | Status | 功能概要 | comment
IC卡读卡器 | 配置读卡器 |  | 制作一个可以设置读卡器的软件
设置网关和IP地址，设置广播三次，设置读卡器编号
现有成果整理 | 代码注释 |  | 将代码review后，加注释
| 代码备份 |  | 代码打包备份
| 制作usecase图 |  | 制作用例图，通过用例图来验证系统的完整性，也为将来测试提供依据 | 各种usecase做完后需要同北京确认，双方达成一致再设计
为缺少的usecase或者例外usecase设计解决方案，如有可能编码验证