## 工作清单
Project | Domain | Action | Status | ActionOfDetail | comment
软件开发 | Cups服务端程序 | 需求整合 | 完成 | 制作用例图，通过用例图来验证系统的完整性，也为将来测试提供依据
|  | 软件与操作系统适配 ，二次开发 | 完成 | 将原生cups打成rpm安装包 | 难点：经过调查，专用机服务器没有cups模块及系统底层的支持模块（缺少各种库）。另外根据麒麟厂家的信息，专用机服务器没有进行过cups适配。所以，在安装我们改造cups程序之前，需要做原生cups与服务器之间的适配。现在已经适配完毕，可以打印。但是因为专用机上不允许安装系统软件，适配的CUPS只能作为普通应用软件使用，这就导致开机后，CUPS需要手动启动。
|  |  | 完成 | 制作cups需要支持的动态链接库清单
|  |  | 完成 | 将原生cups与专用机服务器系统适配
|  |  | 完成 | 调查从打印作业中取得IP方法
|  |  | 完成 | 将本次开发代码merge原生的cups版本，并编译，打成rpm安装包
| 打印客户端程序 | 用户登录/退出功能 开发 | 未实施 | 1.用户插入Key盘时，取得用户身份ID；并以此身份ID与Web管理端通信，取得当前用户的状态 2.用户拔出Key盘时，注销当前用户的状态 打印/审批等状态应随用户的登录/注销做出相应的变化
|  | UI二次开发 | 未实施 | 现在使用的UI是临时的，主要目的适用于调试；是否需要，如不需要则删除 | 此部分的修改，代码部分工作量很小，但是需要北京现场讨论消息显示的文字内容及替换合适的图标/图片
|  |  | 未实施 | 系统菜单项，是否需要
|  |  | 未实施 | 显示给用户的提示消息文字，没有经过仔细斟酌 使用的图片是否合适，
|  | 软件与操作系统适配 | 完成 | 将程序打成deb安装包
|  |  | 完成 | 将打包好的deb包进行签名安装
|  |  | 完成 | 将程序与专用机个人PC操作系统适配
软件部署 | IC卡读卡器 | 配置读卡器 | 完成 | 设置网关和IP地址，设置广播三次，设置读卡器编号
|  |  | 未实施 | 制作读卡器使用的说明文档
|  |  | 完成 | 制作一个可以设置读卡器的软件
| 通用机 | 安装专用机开发环境 | 完成 | 安装专用机桌面开发版操作系统
|  |  | 完成 | 安装打印客户端程序（SeAs）
|  |  | 完成 | 安装RabbitMQ客户端
|  |  | 完成 | 安装专用机服务器开发版操作系统
| 专用机个人PC | 部署应用程序 | 完成 | 安装打印客户端程序（SeAs） | 因为专用机个人PC无法联网，所以最终演示时使用通用机代替。
|  |  | 完成 | 安装RabbitMQ客户端
|  |  | 完成 | 安装cups客户端
| 专用机服务器 | 部署应用程序 | 完成 | 安装RabbitMQ服务器端 | 但是因为审查原因，还需要重新安装一遍
|  |  | 完成 | 安装cups rpm安装包
|  |  | 完成 | 修改配置文件，设定cups服务器IP地址和端口，设置访问Web服务器的URL
|  |  | 完成 | 修改系统环境变量，设置共享打印机
|  |  | 完成 | 安装奔图打印机驱动
|  |  | 未实施 | 制作cups适配，打包安装的说明文档
软件测试 | 系统联调 | 系统联调 | 未实施 | 发起打印，审验，审验完毕后刷卡打印全过程联调