## 工作清单
Domain | Action | Status | ActionOfDetail | comment
IC卡读卡器 | 配置读卡器 | 未实施 | 设置网关和IP地址，设置广播三次，设置读卡器编号 | 读卡器和打印机名要注册在webserver的数据库中
|  | 未实施 | 制作读卡器使用的说明文档
|  | 完成 | 制作一个可以设置读卡器的软件
Cups服务端程序 | 需求整合 | 完成 | 制作用例图，通过用例图来验证系统的完整性，也为将来测试提供依据 | 已经和北京开会，达成一致。
| 配置服务端程序 | 未实施 | 修改配置文件，设定cups服务器IP地址和端口，设置访问Web服务器的URL | 配置服务端程序工作要等软件适配完成后才能开始进行
|  | 未实施 | 修改系统环境变量，设置共享打印机
|  | 未实施 | 安装奔图打印机驱动，需要ppd文件
| 软件与操作系统适配 ，二次开发 | 完成 | 将原生cups打成rpm安装包 | 难点：经过调查，专用机服务器没有cups模块及系统底层的支持模块（缺少各种库）。另外根据麒麟厂家的信息，专用机服务器没有进行过cups适配。所以，在安装我们改造cups程序之前，需要做原生cups与服务器之间的适配。这个工作量和可能遇到的技术难题目前是难以估计的。只能遇到问题解决问题。
|  | 完成 | 制作cups需要支持的动态链接库清单
|  | 实施中 | 将原生cups与专用机服务器系统适配
|  | 未实施 | 将本次开发代码merge到通用机适配合格的cups版本，并编译，打包
打印客户端程序 | 用户登录/退出功能 开发 | 未实施 | 1.用户插入Key盘时，取得用户身份ID；并以此身份ID与Web管理端通信，取得当前用户的状态 2.用户拔出Key盘时，注销当前用户的状态 打印/审批等状态应随用户的登录/注销做出相应的变化 | 相关身份验证资料还需要北京提供
| UI二次开发 | 未实施 | 现在使用的UI是临时的，主要目的适用于调试；是否需要，如不需要则删除 | 此部分的修改，代码部分工作量很小，但是需要北京现场讨论消息显示的文字内容及替换合适的图标/图片
|  | 未实施 | 系统菜单项，是否需要
|  | 未实施 | 显示给用户的提示消息文字，没有经过仔细斟酌 使用的图片是否合适，
| 软件与操作系统适配 | 完成 | 将程序打成deb安装包
|  | 完成 | 将打包好的deb包进行签名安装
|  | 完成 | 将程序与专用机个人PC操作系统适配
通用机 | 安装专用机开发环境 | 完成 | 安装专用机桌面开发版操作系统 | 难点：专用服务器版操作系统安装不上。应该是麒麟操作系统厂商和整机厂商不兼容。（安装专用机桌面版时就发生过同样问题，后来通过整机厂商更换显卡解决的）。服务器版安装不上，将来可能会导致在通用机上无法编译服务器开发程序。
|  | 完成 | 安装打印客户端程序
|  | 完成 | 安装RabbitMQ客户端
|  | 实施中 | 安装专用机服务器开发版操作系统
专用机个人PC | 部署应用程序 | 未实施 | 安装打印客户端程序
|  | 未实施 | 安装RabbitMQ客户端
专用机服务器 | 部署应用程序 | 完成 | 安装RabbitMQ
|  | 实施中 | 安装cups | 由于在专用机上安装软件（依赖的程序库）有严格的限制，目前在普通的linux上制作安装包的方法，不适用；需要在开发机上制作及调试；并在专用机上测试